Zał.2

Załącznik nr 1 - zakres prac koniecznych do wykonania: remont sal chorych na Oddziale Gastroenterologii – sale A603, A605a, A606.

Zakres prac koniecznych do wykonania:

Sala A603:

1. Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar  
   i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.
2. Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).
3. Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełną mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).

Sala A605a:

1. Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar  
   i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.
2. Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).
3. Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełna mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).
4. Wykonanie w powstałych z podzielenia pomieszczenia salach chorych instalacji gazów medycznych klasy IIb wraz z wpięciem jej do istniejącej instalacji i montażem  
   2 kompletów zastawów nadłóżkowych (przekazanych przez Zmawiającego)
5. Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

Sala A606:

1. Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar  
   i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.
2. Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).
3. Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełna mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).
4. Wykonanie w powstałych z podzielenia pomieszczenia salach chorych instalacji gazów medycznych klasy IIb wraz z wpięciem jej do istniejącej instalacji i montażem  
   2 kompletów zastawów nadłóżkowych (przekazanych przez Zmawiającego).
5. Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.