## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymiana 2 szt. dźwigów szpitalnych w budynku H w ramach zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - część 1
Umowa EZ/215/100/2017
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Wykonawca:…………….……………………………………………………………………………..
ETAPY | Lp. | Rodzaj robót/etapu | Wartość robót/etapu brutto | Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ETAP I | I | Wymiana dźwigu windowego D2 w budynku H | 0 | bar: Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach) 1 to Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach) 10
| 1.1 | Roboty demontażowe
| 1.2 | Roboty elektryczne i teletechniczne
| 1.3 | Zakup i montaż windy D2 w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
ETAP II | II | Wymiana dźwigu windowego D1 w budynku H | 0 | bar: Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach) 11 to Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach) 20
| 2.1 | Roboty demontażowe
| 2.2 | Roboty elektryczne i teletechniczne
| 2.3 | Zakup i montaż windy D1 w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
|  | RAZEM | 0
UWAGA! Należy, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić wszystkie pozycje z kolumny D.
UWAGA! W tabeli nie należy wpisywać kwoty przeznaczonej na drugą część zadania (usługę konserwacji dźwigów D1 oraz D2 w bud.H w okresie gwarancji)
WYKONAWCA: